## Sheet1
序号 | 痛点描述 | 对应知识领域 | 专业术语
1 | 18650电池价格较高，无法控制成本到有限预算 | □范围 □进度 √成本 □质量 □资源 □沟通 □风险 | 预算策略不合理
2 | 原型制作前两人都以为对方负责采购，没人带材料 | □范围 □进度 □成本 □质量 √资源 □沟通 □风险 | 责任分配不清 / 资源管理缺失
3 | 蓝帽没控制好时间，白帽红帽各用 20 分钟，后段草草收场 | □范围 □进度 □成本 □质量 □资源 √沟通 □风险 | 沟通机制缺失
4 | 调查对象都是基地学生 | □范围 □进度 □成本 □质量 □资源 □沟通 √风险 | 风险意识缺失
5 | 做到一半发现时间不够了（原型制作 20 分钟只完成 60%） | □范围 √进度 □成本 □质量 □资源 □沟通 □风险 | 进度失控 / 缺乏里程碑
6 | 做着做着偏离了原来的目标（SCAMPER 优化方案从 3 项滚到 6 项） | √范围 □进度 □成本 □质量 □资源 □沟通 □风险 | 范围蔓延
7 | 出了问题不知道找谁（跨组互测反馈没有跟进人） | □范围 □进度 □成本 □质量 □资源 √沟通 □风险 | 沟通机制缺失 / 责任不明
8 | 出现意外只能临时救火（访谈放鸽子、材料规格买错现场借） | □范围 □进度 □成本 □质量 □资源 □沟通 √风险 | 风险意识缺失 / 无风险应对预案
9 | 原型“差不多就行了”，互测时被指出没有使用场景说明 | □范围 □进度 □成本 √质量 □资源 □沟通 □风险 | 质量把关缺失 / 无验收标准
10 | 材料员 3 分钟交完材料后旁观，原型制作员超载 | □范围 □进度 □成本 □质量 √资源 □沟通 □风险 | 忙闲不均 / 资源分配失衡
11 | 信息不同步，成员 A 做了成员 B 已经完成的工作（重复劳动） | □范围 □进度 □成本 □质量 □资源 √沟通 □风险 | 信息同步机制缺失 / 沟通失败